## 工作角色（每日）
技术研发中心每日绩效表
由本角色填写
日期 | 姓名 | 状态 | 岗位 | 项目 | 当日工作说明 | 工时 | 完成进度 | 次日工作计划
2018-07-19 | 朱颖 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 | 1,调整样式 2,整合样式 3,未登录购买流程修改 4,发票改bug 5,测试流程 | 6 | 0.9 | 测试,调整bug
2018-07-20 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,完成任务开发,测试bug 2,修改提示信息 3,将本地代码部署到Linux 4,协助别人修改bug 5,看下个项目功能 | 7 | 0.8 | 看下个项目功能
2018-07-21 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-07-22 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-07-23 | 朱颖 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 | 1,看另一个项目 2,修改支付宝支付bug 3,修改页面 | 8 | 0.8 | 另一个项目分析需求
2018-07-24 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,将项目布置到Linux 2,Linux配置环境变量 3,分析需求 4,协助别人布置代码 | 7 | 0.8 | 修改bug 分析需求
2018-07-25 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,协助别人布置代码 2,分析需求 3,问题记录 4,新功能实现 5,修改bug | 7.5 | 0.7 | 新功能实现
2018-07-26 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,协助别人布置代码 2,解决问题 3,研究前端需求 4,跟许卫旗分工 | 7 | 0.8 | PDF创建
2018-07-27 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,协助别人布置代码 2,解决问题 3,研究前端需求 4,完成一半需求 5,找教育系统 | 7 | 0.9 | 无
2018-07-28 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-07-29 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-07-30 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,协助别人布置代码 2,解决问题,修改权限 3,修改发票问题 4,修改微信回调地址 5,看需求文档 | 7 | 0.9 | 修改bug,看需求
2018-07-31 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,协助别人布置代码 2,解决问题 3,修改bug 4,解决微信跳转问题 | 7 | 0.8 | 改发票问题,开启扩展
2018-08-01 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,布置代码 2,修改bug | 7 | 0.9 | 修改bug
2018-08-02 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,修改样式 2,修改bug | 7.5 | 0.9 | 看需求
2018-08-03 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,修改bug 2,看需求 | 7.5 | 0.9 | 无
2018-08-04 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-08-05 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-08-06 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,修改bug 2,看需求 | 7 | 0.8 | 看需求
2018-08-07 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,找text文档转PDF相关资料 2,测bug 3,分析需求 | 7.5 | 0.9 | 准备二版上线,分析新需求
2018-08-08 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,html转PDF 2,测bug | 7.5 | 1 | 准备二版上线,分析新需求
2018-08-09 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,测试 2,改bug | 4.5 | 0.8 | 分析新需求
2018-08-10 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,改bug 2,配合测试调错 3,记录数据库修改数据 | 7.5 | 1 | 休息
2018-08-11 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-08-12 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-08-13 | 朱颖 | 在岗 | 研发 |  | 1,整合数据库 2,配合测试 3,二期上线 | 8 | 1 | 新需求开会
2018-08-14 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-08-15 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-08-16 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-08-17 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-08-18 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-08-19 | 朱颖 | 在岗 | 研发
2018-08-20 | 朱颖 | 在岗 | 研发
Note on C3: Administrator: 在岗/加班/调休/请假/离职
Note on G3: Administrator: 说明： 7个小时为正常时长
Note on H3: boao: 当天计划完成情况