## 工作角色（每日）
技术研发中心每日绩效表
由本角色填写
日期 | 姓名 | 状态 | 岗位 | 项目 | 当日工作说明 | 工时 | 完成进度 | 次日工作计划
2018-07-19 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 | 1,修改判断题、多选题、多选题功能,弹题和考试; 2,jquery修改样式; 3,测试功能; 4,修改弹框 | 7 | 0.9 | 优化代码,测试数据
2018-07-20 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 | 1,添加权限控制中菜单管理的排序功能 2,批量删除,修改jquery, 3,测试功能, 4等等调试js | 8 | 1 | 根据测试修改
2018-07-21 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 |  |  |  | 休息
2018-07-22 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 |  |  |  | 休息
2018-07-23 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 | 1,修改搜索框的样式问题, 2,测试, 3,修改企业后台添加员工的自动添加时间的问题 | 7 | 1 | 优化代码,测试数据
2018-07-24 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 | 1,修改linux和Windows数据库为空的不同情况, 2,测试, 3,增加学员考试结果功能列表和删除功能 4,添加集中培训等功能 | 7 | 1 | 测试数据,修改代码
2018-07-25 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 | 1,修改谷歌视频播放不兼容,谷歌flash不加载 2,增加集中培训列表功能,冻结,搜索等功能 3,修改学员进度 4,修改样式 | 8 | 1 | 测试 ,修改网站,做新项目新功能
2018-07-26 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 | 1,添加学员管理搜索功能 2,生成二维码的调用接口 2,测试 3,修改样式 | 8 | 0.9 | 测试,生成二维码和条形码,
2018-07-27 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 环保功夫 | 1,图形报表：生成条形码,生成二维码, 2,修改集中培训报错的情况 3,测试 4,修改样式 | 8 | 0.9 | 测试,生成条形码,
2018-07-28 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 |  | 休息
2018-07-29 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 |  | 休息
2018-07-30 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,生成条形码 2,测试(微信支付成功回调地址错误) 3,修改功能 |  | 0.9 | 测试,生成条形码,
2018-07-31 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,生成条形码 2,测试(微信支付成功回调地址错误) 3,添加后台订单根据支付方式搜索功能 | 8 | 1 | 添加根据时间段搜索,测试
2018-08-01 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,添加根据支付时间段搜索功能 2,添加导出所有订单和选择导出订单功能 3,解压 4,测试 5,修改样式 | 8 | 0.9 | 压缩,测试
2018-08-02 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,添加证书列表等功能 2,修改样式 3,测试 | 8 | 1 | 解压,压缩,测试
2018-08-03 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,解压,压缩(压缩一个文件,多个文件,一个目录) 2,修改样式(证书图片) 3,测试 | 8 | 1 | 富文本编辑器 文字+图片+格式+排版
2018-08-04 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 休息
2018-08-05 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 休息
2018-08-06 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,富文本编辑器 文字+图片+格式+排版 2,看新项目 整理文档 3,修改图片验证 4,测试 5,修改样式 | 8 | 0.9 | 整理江西鉴定文档,测试
2018-08-07 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,整理江西鉴定文档,制作思维导图 2,测试 | 8 | 1 | 熟悉江西鉴定项目
2018-08-08 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,熟悉江西鉴定项目 | 8 | 0.9 | 熟悉江西鉴定项目,测试
2018-08-09 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,熟悉鉴定项目,编写一版对应的数据表 | 8 | 1 | 编写数据表
2018-08-10 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,熟悉鉴定项目,编写一版对应的数据表 2,修改报错 | 8 | 1 | 熟悉鉴定项目
2018-08-11 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 休息
2018-08-12 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 休息
2018-08-13 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,配合修改数据 2,第二期环保功夫上线 3,修改bug, | 8 | 1 | 开会 ,明确江西鉴定需求,
2018-08-14 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 开会 ,明确江西鉴定需求, |  | 1 | 开会 ,明确江西鉴定需求,
2018-08-15 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 开会 ,明确江西鉴定需求, |  | 1 | 开会 ,明确江西鉴定需求,
2018-08-16 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 开会 ,明确江西鉴定需求, |  | 1 | 开会 ,明确江西鉴定需求,
2018-08-17 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 开会 ,明确江西鉴定需求, |  | 1 | 开会 ,明确江西鉴定需求,
2018-08-18 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 休息
2018-08-19 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 休息
2018-08-20 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,tp5.0.20精简版整理 2,功能扩展整合 |  | 1 | tp5.0.20精简版整理,明确鉴定需求
2018-08-21 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,tp5.0.20精简版整理 2,安装虚拟机_vagrant+homestead集成环境,解决bug 3,重新整合江西鉴定需求 |  | 1 | 总结homestead安装过程遇到的bug
2018-08-22 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,总结homestead安装步骤,记录笔记 2,鉴定功能整理 |  | 1 | 去北京参加环保功夫修改的会议
2018-08-23 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,去北京开会 2,确订环保功夫的修改信息 |  | 1 | 总结环保功夫的修改细节
2018-08-24 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,总结环保功夫的修改细节,传达到位 |  | 1
2018-08-25 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 休息
2018-08-26 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 休息
2018-08-27 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 1,鉴定功能开发 |  | 1 | 鉴定功能开发
2018-08-28 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 2,鉴定功能开发 |  | 1 | 鉴定功能开发
2018-08-29 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 3,鉴定功能开发 |  | 1 | 鉴定功能开发
2018-08-30 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 4,鉴定功能开发 |  | 1 | 鉴定功能开发
2018-08-31 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 5,鉴定功能开发 |  | 1 | 鉴定功能开发
2018-09-01 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 休息 |  | 1
2018-09-02 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 休息 |  | 1
2018-09-03 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 8,鉴定功能开发 |  | 1 | 鉴定功能开发
2018-09-04 | 许卫旗 | 在岗 | 研发 | 江西鉴定 | 9,鉴定功能开发 |  | 1 | 鉴定功能开发
Note on C3: Administrator: 在岗/加班/调休/请假/离职
Note on G3: Administrator: 说明： 7个小时为正常时长
Note on H3: boao: 当天计划完成情况