## 工作角色（每日）
开始时间：2018-9-3；完成时间：；
序号 | 功能 | 开发者 | 开发周期 | 预计工时 | 实际工时 | 完成进度 | 功能说明
1 | 我的档案内容调整 | 刘欣 | 8.28-8.31 | 1
2 | 发票信息拆分 | 刘欣 |  | 1
3 | 冻结按钮改名离职 | 刘欣 |  | 0
4 | 集中培训菜单顺序 | 刘欣 |  | 0
5 | 登录注册(添加院校） | 刘欣 |  | 4
6 | 添加名称、系 | 刘欣 |  | 4
7 | 院校完善信息（待定） | 刘欣 |  | 0
8 | 集中培训（添加院校） | 刘欣 |  | 6
9 | 院校统计、导出excel | 刘欣 |  | 6
10 | 发布招聘 | 刘欣 |  | 3
11 | 学习管理（添加院校） | 刘欣 |  | 4
12 | 个人注册登录 | 李海江 | 9.3-9.7 | 4
13 | 招聘信息接口 |  |  | 2
14 | 院校信息审核（后台） | 许卫旗 |  | 4
15 | 院校报名、缴费、发票 | 朱颖 |  | 8
16 | 个人报名、缴费、发票 | 朱颖