## Sheet1
功能编号 | 前台功能模块 | 功能点 | 子功能 | 说明
|  |  |  | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-08
管理员 |  | 数据库设计 | 1 | 完成
|  | 框架搭建 | 1 | 完成
|  | 权限管理 | 1 | 完成
|  | 菜单管理 | 1 | 完成
|  | 角色管理 | 1 | 完成
|  | 教师管理 | 2 | 未完成 | 完成
|  | 课程管理 | 1 | 未完成 | 未完成 |  | 完成
|  | 资源管理 | 1 | 完成 |  |  | 完成 ¦修改
|  | 题库管理 | 2 | 未完成 | 未完成 |  | 完成
|  | 广告管理 | 1 | 完成 |  |  | 完成
|  | 通知管理 | 1 | 未完成 | 完成 |  | 完成
|  | 订单管理 | 2 | 完成 |  |  | 完成 ¦修改
|  | 发票管理 | 2 | 未完成 | 完成 |  | 完成
|  | 用户管理 | 1 | 完成
|  | 帮助与反馈 | 1 |  |  |  | 完成